УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15  августа  2011  г. №  19

Об  утверждении комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2011 г. № 2005 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436», постановлением Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 904-ПП «Об утверждении комплекса мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 2011 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплекс мер по модернизации муниципальной системы общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году (прилагается).

2. Назначить Волкову Е.В., ведущего специалиста Управления образованием, оператором для проведения мониторинга реализации комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году

3. Специалистам Управления образованием Асбестовского городского округа обеспечить реализацию Сетевого плана-графика модернизации муниципальной системы общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году.

4. Кирьяновой Л.И., главному специалисту отдела финансового, материально-технического и кадрового обеспечения Управления образованием, представлять в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области отчёт о расходовании средств федерального и областного бюджетов, выделенных на реализацию комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

5. Руководителям подведомственных учреждений, реализующих комплекс мер по модернизации муниципальной системы общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году:

1) разработать комплекс мероприятий по достижению целевых показателей   муниципального учреждения в ходе модернизации системы общего образования в 2011 году;

2) представлять отчёт о расходовании средств федерального и областного бюджетов, выделенных на реализацию комплекса мер по модернизации общего образования в учреждении, по форме и в сроки установленные главным распорядителем бюджетных средств.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и  распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

7. Данное постановление обнародовать и разместить на сайте Управления образованием Асбестовского городского округа «obrazasbest@mail.ru».

8. Контроль за исполнением  настоящего  постановления возложить  на  главного специалиста отдела финансового, материально-технического и кадрового обеспечения Управления образованием Асбестовского городского округа Л.И.Кирьянову.

Начальник Управления образованием                                            Н.Р. Тихонова

Утвержден

Постановлением начальника

Управления образованием

Асбестовского городского округа

от 15 августа 2011 г. № 19

Комплекс мер по модернизации муниципальной системы общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году

Раздел 1. Описание комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году

Комплекс мер по модернизации муниципальной системы общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году (далее – комплекс мер) разработан в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2011 г. № 2005 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 г. № 436», постановлением Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 904-ПП «Об утверждении комплекса мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 2011 году».

Цель комплекса мер:

Модернизация муниципальной системы общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году.

Задачи комплекса мер:

1. Повышение заработной платы.

2. Улучшение условий обучения школьников.

3. Повышение качества школьного образования.

Решение поставленных задач в Асбестовском городском округе будет осуществляться через комплекс мероприятий:

- замена и модернизация оборудования (учебно-лабораторное, спортивное и компьютерное оборудование);

- пополнение фондов школьных библиотек;

- развитие школьной инфраструктуры;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей школ;

- осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования.

В результате реализации комплекса мер предполагается в 2011 году достичь следующих показателей:

1. Повышение заработной платы учителей

С 1 декабря 2008 года в Асбестовском городском округе в общеобразовательных учреждениях была введена НСОТ, при которой заработная плата учителя рассчитывается исходя из стоимости образовательной услуги (ученико-час) на одного ученика и зависит от количества учеников в классе.

Среднемесячная заработная плата учителей, осуществляющих классное руководство, в I полугодии 2011 года составила 20 824 рубля в месяц. Уровень среднемесячной заработной платы в экономике Свердловской области в IV квартале 2011 года без учёта бюджетных организаций составит 23 560 рублей.

С целью повышения фонда оплаты труда в бюджет Асбестовского городского округа в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 27.07.2011 г. № 984-ПП «О внесении изменений в приложение 1 к Порядку предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2011 году» внесены изменения и дополнения решением Думы Асбестовского городского округа от 22.07.2011 г. № 57/3, где предусмотрены дополнительные ассигнования на 2011 год в объёме 8218,0 тыс. рублей.

Постановлением администрации Асбестовского городского округа от 08.07.2011 г. № 245-ПА «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2011 году» с 1 сентября 2011 года увеличен фонд оплаты труда педагогического персонала муниципальных общеобразовательных учреждений на 30 процентов, работников, не относящихся к педагогическим, - с 1 октября на 6,5 процентов.

Таким образом, планируемый результат увеличения заработной платы учителей к концу 2011 года в Асбестовском городском округе позволит превысить среднемесячную заработную плату в экономике Свердловской области.

2. Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений, приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений

В связи с переходом на новые образовательные стандарты возникла необходимость обновления учебно-лабораторного, спортивного и компьютерного оборудования, пополнения фондов школьных библиотек.

Приоритетным направлением в 2011 году является обновление материально-технической базы учреждений и пополнение школьных библиотек, включая отделённые муниципальные общеобразовательные учреждения.

В настоящее время в муниципальные общеобразовательные учреждения Асбестовского городского округа  поставлены более 10 тысяч экземпляров учебников на сумму около двух миллионов рублей. В 12 общеобразовательных учреждений, включая одну школу, расположенную в сельской местности,  до конца 2011 года будет произведена поставка комплектов оборудования и программного обеспечения, в которые входит лицензионное системное и прикладное программное обеспечение. Комплекты спортивного оборудования будут поставлены во все школы.

3. Повышение квалификации учителей и руководителей школ

На 1 июля 2011 года в Асбестовском городском округе общая численность педагогических работников в учреждениях дошкольного, общего образования составляет 908 человек.

Главной задачей 2011 года в части повышения квалификации является подготовка учителей к реализации нового федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Так, к новому 2011-2012 году повышение квалификации по вопросам перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт общего образования прошли:

- 33 учителя начальных классов, что составляет 100 %;

- 23 учителя-предметника из 38 (60%), участвующих в реализации стандарта нового поколения, до конца 2011 год.

До конца 2011 года повышение квалификации пройдут еще 15 учителей, что составит 100 % от общей численности.

Таким образом, повышение квалификации учителей обеспечит готовность педагогических работников к реализации общеобразовательных программ, предусмотренных новым федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.

4. Аттестация педагогических кадров

Для организации и проведения аттестации - создания комплекса условий для обеспечения введения на территории Асбестовского городского округа нового порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 г. № 209, Управлением образованием Асбестовского городского округа созданы все необходимые условия: организационно-содержательные, нормативно-правовые, информационно-методические. Так, в период подготовки к началу 2011-2012 аттестационного года Управлением образованием были проведены следующие мероприятия:

- проведено заседание Муниципальной аттестационной комиссии по вопросу «Анализ результатов аттестации 2010-2011 аттестационного года»;

- откорректирован план работы Муниципальной аттестационной комиссии, утвержден ее состав;

- проведен сбор информации от образовательных учреждений о кандидатах в городской банк экспертов, сбор индивидуальных графиков прохождения аттестации аттестующихся на первую и высшую квалификационные категории;

- сформированы экспертные группы для аттестации педагогических и руководящих работников аттестующихся на первую квалификационную категорию; направлены заявки на прохождение квалификационных испытаний в Центры квалификационных испытаний; составлен график прохождения квалификационных испытаний первично аттестующихся работников, в соответствии с индивидуальными графиками аттестации и графиками квалификационных испытаний;

- проведено организационное совещание с ответственными лицами за аттестацию кадров в образовательных учреждениях;

- уточнен список организаторов аттестации кадров в образовательных учреждениях; проведено информационное совещание с руководителями муниципальных образовательных учреждений «Об организационных вопросах аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений»;

- изданы приказы начальника Управления образованием по организации аттестации педагогических и руководящих работников, аттестующихся на первую квалификационную категорию;

- отправлены заявки в ЦКИ для прохождения квалификационных испытаний первично аттестующимися педагогическими и руководящими работниками;

В Управлении образованием проводятся:

- ежемесячные информационно-методические совещания для педагогов;

- информационные совещания с председателями городских экспертных групп;

- консультации (групповые и индивидуальные) для первично аттестующихся работников, все 100% педагогических и руководящих работников получили такую консультацию;

- контрольные акции Муниципальной аттестационной комиссии Управления образованием по проверке качества организации и проведения аттестации педагогических работников на вторую квалификационную категорию и качества информационного обеспечения процесса аттестации;

В системе обеспечивается участие в мероприятиях, проводимых ЦКИ при Каменск-Уральском педагогическом колледже.

В 2010-2011 учебном году в Асбестовском городском округе вышли на аттестацию 12 руководителей образовательных учреждений, из них 3 руководителя аттестовались впервые. По итогам аттестации всем аттестующимся руководителям было установлено соответствие заявленной квалификационной категории. Все аттестующиеся руководители прошли за межаттестационный период курсовую подготовку по образовательным программам ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» и других организаций.

С учетом результатов аттестации прошлых лет в образовательных учреждениях, аттестовано 848 педагогических и руководящих работников. В процентном отношении общее число прошедших аттестацию от числа работающих педагогических и руководящих кадров составляет 87%.

Таким образом, ключевой задачей в данном направлении является совершенствование процедуры оценивания профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников, предусмотренной новым порядком аттестации.

В результате предполагается обеспечить готовность педагогических работников для качественной реализации общеобразовательных программ, предусмотренных новым федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, сохранить высокий процент педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, подтвердивших в ходе аттестации соответствие занимаемой должности, имеющих квалификационные категории, а также привлечь выпускников педагогических высших учебных заведений для работы в образовательных учреждениях Асбестовского городского округа.

5. Развитие школьной инфраструктуры

В системе образования Асбестовского городского округа находится 76 зданий и сооружений. Из них 17% зданий – 40-х годов постройки, 48% - 60-х, 21% - 70-х, и только 14% зданий построены после 1970 года. Более 86% всех зданий и сооружений физически изношены. Анализ показывает, что на сегодняшний день более 54% зданий требуют частичного и полного ремонта кровель, 32% ремонта инженерных сетей, общестроительный ремонт необходим повсеместно.

В 2010 году семь зданий шести муниципальных общеобразовательных учреждений из пятнадцати требовали капитального ремонта (школы № 2, 4, 9, 11, 13, 30). На основании постановления Правительства РФ от 30.07.2009 г. 622 «О предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений» на устранение аварийного состояния спорткомплекса АМОУСОШ № 11 было выделено 3 363,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 2 241,0 тыс. руб., из местного бюджета – 1 122,0 тыс. руб. Выполнены работы по ремонту кровли здания с заменой покрытий, утепления, ремонту и замене отопления, водопровода, канализации, теплового и водомерного узла, разборке полов и фундаментов первого этажа.

В 2011 году в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы предусмотрено 4 088,0 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета – 2044,0 тыс. руб. и местного бюджета – 2 044,0 тыс. руб. За счет этого проведен ремонт подвального помещения АМОУ СОШ № 11 с оборудованием душевых спортивного зала и ремонт основного и запасных выходов.

В 15 общеобразовательных учреждениях Асбестовского городского округа имеются школьные столовые. Все столовые имеют обеденные залы для приема пищи, производственные помещения. В рамках реализации муниципальной целевой программы «Совершенствование питания учащихся общеобразовательных учреждений Асбестовского городского округа на 2011-2015 годы» проводится модернизация и замена технологического оборудования.

По данным за 1 полугодие 2011 года охват питанием учащихся школ Асбестовского городского округа составляет 100%, в том числе горячим питанием - 92%.

Таким образом, предполагается создание материально-технических условий в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

.

6. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования

Одним из основных мероприятий, позволяющих снизить энергопотребление, является установка и своевременная замена приборов учета расхода энергоресурсов. В настоящее время муниципальные общеобразовательные учреждения Асбестовского городского округа обеспечены приборами учета расхода энергоресурсов на 87 %.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Асбестовского городского округа на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года», утвержденной постановлением главы Асбестовского городского округа 27.12.2010 г. № 507-ПГ. В 2011 году предполагается установка приборов учета в 3 образовательных учреждения. Для этих целей предусмотрены расходы в объеме 350,0 тыс. рублей.

Как результат, предполагается получить положительную динамику снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов, обеспечить эффективное использование топливно-энергетических ресурсов образовательными учреждениями.

Раздел 2. СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

модернизации муниципальной системы общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году

| № п/п | - Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Проведение совещания с руководителями учреждений общего образования, подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, по достижению целевых показателей проекта модернизации | июль | заместитель начальника Управления образованием Асбестовского городского округа О.П. Яблочкина | протокол совещания |
| 2. | - Обсуждение положений комплекса мер по модернизации общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году на августовских педагогических совещаниях | июль | заместитель начальника Управления образованием Асбестовского городского округа О.П. Яблочкина руководители общеобразовательных учреждений | Комплекс мер по модернизации муниципальной системы общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году |
| 3. | Определение оператора проекта на муниципальном уровне | июль | ведущий специалист Управления образованием Асбестовского городского округа Е.В. Волкова | приказ начальника Управления образованием Асбестовского городского округа |
| 4. | - Подготовка нормативного правового акта Управления образованием Асбестовского городского округа об увеличении заработной платы работников подведомственных учреждений | июнь | главный специалист Управления образованием Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | - постановление |
| 5. | Увеличение ФОТ на повышение заработной палаты работникам подведомственных учреждений, доведение ЛБО, утверждение бюджетных смет подведомственных учреждений | июнь-июль | главный специалист Управления образованием Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | изменение в распоряжение главного распорядителя по распределению ЛБО на 2011 год, бюджетная смета подведомственного учреждения |
| 6. | Заключение Соглашения с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о предоставлении субсидий на модернизацию муниципальной системы общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году | июль | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Управление образованием Асбестовского городского округа | Соглашение |
| 7. | Подготовка и предоставление Отчета о расходовании средств федерального и областного бюджетов, выделенных на реализацию комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году | в сроки, установленные Соглашением | главный специалист Управления образованием Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | - отчетность по форме и в сроки, установленные Соглашением |
| 8. | Разработка Плана мероприятий по повышению квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений Асбестовского городского округа | в течение 2011 года | ведущий специалист Управления образованием Асбестовского городского округа Н.В. Усикова | план мероприятий повышения квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений Асбестовского городского округа |
| 9. | Разработка муниципальной концепции развития кадровых условий системы образования Асбестовского городского округа, в том числе подготовка, переподготовка, поддержка, привлечение молодых специалистов | в течение 2011 года | ведущий специалист Управления образованием Асбестовского городского округа Н.В. Усикова | Концепция развития |
| 10. | Изменение структуры и увеличение фондов оплаты труда общеобразовательных учреждений | июль-сентябрь | главный специалист Управления образованием Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | постановление Управления образованием Асбестовского городского округа, локальные акты образовательных учреждений |
| 11. | Мониторинг изменения уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений в рамках реализации проекта модернизации муниципальной системы общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году | ежемесячно | главный специалист Управления образованием Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова руководители общеобразовательных учреждений | сведения об уровне средней заработной платы по категориям персонала |
| 12. | Информирование педагогической общественности об увеличении заработной платы | август-сентябрь | главный специалист Управления образованием Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Публикация в газете «Асбестовский рабочий», на сайте Управления образованием Асбестовского городского округа |
| 13. | Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений об оплате труда | август – сентябрь | главный специалист Управления образованием Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова, руководители общеобразовательных учреждений | изменения в Положения об оплате труда и выплатах стимулирующего характера |
| 14. | Корректировка планов развития (в том числе реорганизации) муниципальной сети образовательных учреждений | сентябрь-ноябрь | начальник Управления образованием Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова | целевые показатели и индикаторы эффективности реализации муниципальной целевой программы «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Асбестовском городском округе в 2011-2015 годах» |
| 15. | Проведение семинаров для молодых учителей - выпускников учреждений среднего и высшего профессионального образования, получивших соответствующее профессиональное образование в первый раз и трудоустроившихся по специальности в год окончания учреждений среднего и высшего профессионального образования | ноябрь-декабрь | главный специалист Управления образованием Асбестовского городского округа И.Н. Телегина | программа семинаров |
| 16. | Освещение хода пенсионной реформы, в том числе государственной программы софинансирования трудовой пенсии | ежеквартально | ведущий специалист Управления образованием Асбестовского городского округа Н.В. Усикова | мероприятия сетевого Плана-графика |
| 17. | Проведение контрольных семинаров, совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений и школьными операторами по организации и проведению мониторинга комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году | октябрь-декабрь | ведущий специалист Управления образованием Асбестовского городского округа Е.В. Волкова | программы совещаний, семинаров |
| 18. | Комплексная оценка реализации мероприятий по модернизации муниципальной системы общего образования в Асбестовском городском округе в 2011 году | декабрь | ведущий специалист Управления образованием Асбестовского городского округа Е.В. Волкова | мероприятия сетевого Плана-графика |